## CRONOGRAMA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA, CORRESPONDENTE A UMA ÁREA DE 95,00M² CRA-ES
LOCAL: Rua Aluysio Simões, nº 172, Bento Ferreira, Vitória-ES - CEP 29060-632
REFERÊNCIA: SINAPI 11/2022 - DESONERADO ¦ DER EDIFICAÇÕES-ES 10.2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL GERAL
|  | VALOR (R$) | PESO % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 24367.58 | 57.92% | 12183.79 | 50% | 12183.79 | 50% | 24367.58 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5057.45 | 12.02% | 4551.705 | 90% | 505.745 | 10% | 5057.45 | 100%
3 | TRANSPORTES | 922.8 | 2.194% | 692.1 | 75% | 230.7 | 25% | 922.8 | 100%
4 | COBERTURA | 5135.18 | 12.21% | 1283.795 | 25% | 3851.385 | 75% | 5135.18 | 100%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3748.2 | 8.91% | 937.05 | 25% | 2811.15 | 75% | 3748.2 | 100%
6 | MANUTENÇÃO DE CALHAS E TUBOS PLUVIAIS | 2549.29 | 6.06% | 1274.645 | 50% | 1274.645 | 50% | 2549.29 | 100%
7 | LIMPEZA GERAL | 288.58 | 0.686% | - | - | 288.58 | 100% | 288.58 | 100%
TOTAL |  | 42069.08 | 100% | 20923.085 | 49.74% | 21145.995 | 50.26% | 42069.08 | 100%
|  |  |  | 20923.085 | 49.74% | 42069.08 | 100%
VITÓRIA, JANIERO DE 2023
HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 213.643/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO